УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

15 февраля 2012                                                                                   №  0162-осн.

станица Ленинградская

Об утверждении плана мероприятий по введению с 1 сентября

2012/2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

В соответствии  с поручением  Президента Российской Федерации от 2 августа  2009 года ПР-2009 «О введении с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», распоряжением Правительства Российской  Федерации от 28 января  2012 года  № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению  с 1 сентября 2012/2013 учебного года во всех субъектах  Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 6 февраля  2012 года  №  402/1  «Об утверждении плана мероприятий по введению с 1 сентября 2012 года в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», в целях обеспеченности готовности введения нового учебного курса  п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить план мероприятий управления образования и МКУ ДПО «Центр развития образования» по обеспечению введения с 1 сентября 2012/2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение).

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования О.В.Казимир

Начальник управления образования                                                   Л.А.Данилова

Приложение

к приказу управления образования

от 15  февраля  2012 года  № 0162-осн.

План мероприятий управления образования и МКУ ДПО «Центр развития образования»

по обеспечению введения с 1 сентября 2012/2013 учебного года

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Направления деятельности/ мероприятия | Планируемый результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1.1. | Формирование и дальнейшее пополнение банка нормативно-правовх документов по реализации в ОУ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: федеральный, региональный, муниципальный уровни | Папки с нормативно-правовыми документами: федеральный, региональный, муниципальный уровни | Февраль 2012 год, постоянно | О.И.Лепявко Л.В.Фирса |
| 1.2. | Разработка муниципального плана мероприятий по обеспечению введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Приказ управления образования | Февраль 2012 год, | О.И.Лепявко |
| 1.3. | Разработка информационного письма для ОУ «О подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Информационное письмо | Март, 2012 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко |
| 1.4. | Разработка инструктивно-методических писем для ОУ по вопросам введения и преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Информационно-методические письма | Август, декабрь, 2012 год, май, 2013 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко |
| 1.5. | Разработка инструктивно-методического письма в ОУ по вопросам проведения мониторинга введения и преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Инструктивно-методическое письмо | Февраль, август, декабрь, 2012 год февраль 2013 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко |
| 2.Организационно-методическое сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 2.1. | Проведение организационных мероприятий в ОУ по вопросам выбора модуля с родителями (законными представителями) | База данных ОУ по выбору учебных модулей | Январь-май, 2012 | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса руководители ОУ |
| 2.2. | Участие специалистов управления образования и МКУ ДПО «Центр развития образования» в краевых семинарах-совещаниях по вопросам введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Программы краевых семинаров-совещаний | Согласно плану ДОН | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса |
| 2.3. | Создание координационного совета по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Приказ управления образования, план деятельности координационного совета | Февраль, 2012 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко |
| 2.4. | Проведение мониторинговых мероприятий по вопросам введения и преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Аналитические материалы мониторинговых мероприятий | Февраль, декабрь, 2012, 2013 годов + в сроки всероссийского мониторинга | Л.В.Фирса |
| 2.5. | Участие в методических мероприятиях ККИДППО по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Программы методических мероприятий ККИДППО | Согласно плану ККИДППО | Л.В.Фирса |
| 2.6. | Участие делегации педагогических работников в региональном форуме учителей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Программа проведения регионального форума | Март, 2012 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса |
| 2.7. | Проведение муниципального этапа регионального конкурса уроков учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» «Мой лучший урок» | Электронный сборник конспектов конкурсных уроков | Июнь-август, 2012 год | Л.В.Фирса |
| 2.8. | Создание материально-технических условий в ОУ для качественного преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Аналитические материалы мониторинговых мероприятий по обеспеченности УМК, техническими средствами обучения | Март-август, 2012 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса |
| 2.9. | Участие в реализации регионального проекта «Поезд творческих идей» | Программы зональных семинаров | Июль, 2012 год | Л.В.Фирса |
| 2.10. | Участие специалистов управления образования, МКУ ДПО «Центр развития образования», преподавателей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в интернет-конференциях федерального и регионального уровней | Программы интернет-конференций | В течение года | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса |
| 2.11. | Проведение мероприятий в рамках единой региональной тематической предметной недели «ОРКСЭ» | Отчёты о проведении | Февраль, 2012 год | Л.В.Фирса руководители ОУ |
| 2.12. | Проведение районных методических объединений ОПК и ОРКСЭ по вопросам преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Программы районных методических объединений учителей ОПК и ОРКСЭ | Март, август, 2012 год | Л.В.Фирса |
| 2.13. | Проведение семинаров-совещаний для руководителей ОУ и заместителей директоров ОУ по учебно-воспитательной работе по вопросам введения и преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Программы семинаров-совещаний | Март, август, 2012 год | О.В.Казимир О.И.Лепявко Л.В.Фирса |
| 2.14. | Проведение I научно-практической конференции педагогических работников, осуществляющих преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Программа I научно-практической конференции | Апрель, 2013 год | Л.В.Фирса |
| 3.Кадровое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 3.1. | Формирование банка данных педагогических работников, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в интернет-конференциях федерального и регионального уровней | Банк данных педагогических работников | Март-август, 2012 год | Л.В.Фирса руководители ОУ |
| 3.2. | Курсовая подготовка педагогических работников на базе ККИДППО, осуществляющих ведение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в интернет-конференциях федерального и регионального уровней | Повышение квалификации педагогических работников | До 1 сентября 2012 года | Л.В.Фирса |
| 3.3. | Курсовая подготовка в режиме дистанционного обучения педагогических работников, осуществляющих ведение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в интернет-конференциях федерального и регионального уровней | Повышение квалификации педагогических работников | Июнь-июнь, 2012 год | Л.В.Фирса |
| 3.4. | Организация проведения вебинаров для педагогических работников, осуществляющих ведение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» муниципального образования | Программы вебинаров | Декабрь, 2012 год июнь, 2013 год | Л.В.Фирса |
| 3.5. | Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, осуществляющих ведение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» муниципального образования | Непрерывность повышения квалификации | Согласно плану МКУ ДПО «Центр развития образования» | Л.В.Фирса |
| 4.Информационное сопровождения введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 4.1. | Создание на сайте МКУ ДПО «Центр развития образования» раздела «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» | Информация на сайте МКУ ДПО «Центр развития образования» | Февраль 2012 год | Л.В.Фирса |
| 4.2. | Размещение на сайте управления образования в разделе «Нормативные документы» нормативно-правовых, инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение и сопровождение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Информация на сайте управления образования | Февраль, 202 год, постоянно | О.И.Лепявко |
| 4.3. | Размещение материалов о введении и ходе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в ОУ | Информация в СМИ (газета «Степные зори», ТВ-Стимул») | Постоянно | О.И.Лепявко Л.В.Фирса руководители ОУ |
| 4.4. | Издание районного информационного вестника «Адреса муниципального педагогического опыта по преподаванию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» муниципального образования» | Выпуски информационного вестника «Комплексный учебный курс ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях» | Ежемесячно | Л.В.Фирса |
| 4.6. | Разработка методического пособия «В помощь администрации ОУ по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» муниципального образования | Методическое пособие | До 10 августа 2012 года | О.И.Лепявко Л.В.Фирса |

Начальник управления образования                                                                                                                          Л.А.Данилова