Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 4

станицы Крыловской 
муниципального образования

Ленинградский район

ПРИКАЗ

от  20 февраля  2012г.	   	  станица Крыловская 	            №    -осн

О создании рабочей группы

и утверждении плана мероприятий по введению комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»

В соответствии  с поручением  Президента Российской Федерации от 2 августа  2009 года ПР-2009 «О введении с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», распоряжением Правительства Российской  Федерации от 28 января  2012 года  № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению  с 1 сентября 2012/2013 учебного года во всех субъектах  Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», приказа департамента образования и науки Краснодарского края от  6 февраля   2012 года  №  402/1  «Об утверждении  плана  мероприятий  по  введению  с 1 сентября  2012  года в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края  комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики», приказа управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район о 10 февраля 2012 года №0146-осн, в  целях  формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании  и  уважении культурных и  религиозных  традиций  многонационального  народа  России,

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить состав рабочей группы по введению с 1 сентября 2012 года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение №1).

2. Рабочей группе организовать подготовительную работу по введению в школе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

3. Утвердить  план мероприятий МБОУ СОШ №4 по введению и преподаванию с 1 сентября 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение №2).

4. Рабочей группе провести анализ готовности  школы по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 1 сентября 2012 года до 20 апреля 2012 года.

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №4						 О.Г. Науменко

Проект подготовил и внес:

Зам. директора по УВР							  Е.В. Качура

С приказом ознакомлены:

| Ф.И.О. | Дата | Роспись |
| --- | --- | --- |
| Радченко Т.Н. |  |  |
| Соловьева Е.Н. |  |  |
| Воблая В.А. |  |  |
| Карпенко А.Д. |  |  |

Приложение №1

к приказу МБОУ СОШ №4

от 20.02.2012г. №   -осн

Состав рабочей группы

по введению с 1 сентября 2012 года комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

1. Качура Елена Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

2. Радченко Татьяна Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе.

3. Воблая Валентина Александровна – руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель начальных классов.

4. Соловьева Елена Николаевна - учитель начальных классов.

5. Карпенко Анастасия Дмитриевна - педагог-психолог (библиотекарь).

Директор МБОУ СОШ №4						 О.Г. Науменко

Приложение №2

к приказу МБОУ СОШ №4

от 20.02.2012г. №   -осн

План мероприятий МБОУ СОШ №4 по введению и преподаванию

с 1 сентября 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| № | Направления деятельности | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение курса ОРКСЭ | Январь 2012г. | Качура Е.В. Радченко Т.Н. |
| 2. | Создание рабочей группы по введению ОРКСЭ | Февраль 2012г. | Качура Е.В. |
| 3. | Выбор УМК для организации изучения курса | До 20 февраля 2012г. | Качура Е.В. Карпенко А.Д. Соловьева Е.Н. |
| 4. | Формирование и утверждение плана работы по введению курса ОРКСЭ | До 1 марта 2012г. | Качура Е.В. Радченко Т.Н. |
| 5. | Проведение родительских собраний | Март 2012г. Сентябрь 2012г. | Качура Е.В. Соловьева Е.Н. |
| 6. | Проведение анкетирования родителей по выбору модуля | Март 2012г. | Соловьева Е.Н. |
| 7. | Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ | Февраль-август 2012г. | Качура Е.В. Соловьева Е.Н. |
| 8. | Размещение на сайте школы материалов о введении ОРКСЭ | Март 2012г. | Качура Е.В. |
| 9. | Разработка буклетов, листовок, информационного материала по введению ОРКСЭ | Март 2012г. | Качура Е.В. Соловьева Е.Н. |
| 10. | Рассмотрение на заседании Педагогического совета школы вопроса о введении с 1 сентября 2012 года учебного курса ОРКСЭ | Апрель 2012г. | Качура Е.В. |
| 11. | Проведение мониторинга готовности школы к введению курса ОРКСЭ | До 1 апреля 2012г. | Члены рабочей группы |
| 12. | Проведение заседаний методического объединения учителей начальных классов с рассмотрением вопросов о введении с 1 сентября 2012г. учебного курса ОРКСЭ | Март 2012г. Май 2012г. Август 2012г. Ноябрь 2012г. | Воблая В.А. |
| 13. | Сбор информации об учителе, планирующем преподавание курса ОРКСЭ | Апрель 2012г. | Воблая В.А. |
| 14. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических и руководящих работников в связи с введением ОРКСЭ | Май 2012г. | Качура Е.В. |
| 15. | Курсовая переподготовка учителя в связи с введением ОРКСЭ | Август 2012г. | Качура Е.В. |
| 16. | Участие педагога в работе краевых и районных семинаров по введению учебного курса ОРКСЭ | По плану ЦРО | Качура Е.В. |
| 17. | Приобретение УМК для организации изучения курса | До 1 августа 2012г. | Карпенко А.Д. |
| 18. | Оформление в школьной библиотеке тематической выставки: «О новом комплексном учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012г. | Карпенко А.Д. |
| 19. | Введение в учебный план школы курса ОРКСЭ | Август в2012г. | Качура Е.В. |
| 20. | Разработка рабочей программы и календарно-тематического планирования по выбранному модулю курса ОРКСЭ | Май-август 2012г. | Соловьева Е.Н. |
| 21. | Проведение круглого стола «Обмен опытом по введению курса ОРКСЭ» | Октябрь 2012г. | Качура Е.В. |

Директор МБОУ СОШ №4						 О.Г. Науменко