|  |  | УТВЕРЖДАЮ _____________________ Л.А.Данилова «01» _сентября 2016 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинградский район

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) необходимо проведение  ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового , методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) в образовательных организациях муниципального образования Ленинградский район | До 1.04.2016 | Е.Л.Козырь |
| 1.2. | Подготовка приказа управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район об утверждении состава рабочей группы по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в образовательных организациях муниципального образования Ленинградский район | До 1.04.2016 | Е.Л.Козырь |
| 1.3 | Организация участия образовательных организаций в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ: сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий на муниципальном уровне в образовательных организациях к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия; проведение мониторинга эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях района; проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГ ОС ОВЗ | По графику МОН КК | Е.Л.Козырь |
| 1.4 | Доведение методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и МОН КК, до образовательных организаций (подготовка писем, совещаний, семинаров и т.п.) | По мере поступления методических рекомендаций | Е.Л.Козырь Е.С.Ивасенко |
| 1.5 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учёта региональных, этнокультурных особенностей) | На заседаниях РМО и на постоянно действующих семинарах по предметам | Е.С.Ивасенко |
| 2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание и организация деятельности районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с включением в ее состав представителей общеобразовательных организаций | До 1.04.2016 | О.В.Казимир |
| 2.2 | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов краевых и районных совещаний | По отдельному плану | Е.С.Ивасенко |
| 3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | До 1.05.2016 | Е.С.Ивасенко |
| 3.2 | Формирование заявки в ИРО на повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Май 2016 | Е.С.Ивасенко |
| 3.3 | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Е.С.Ивасенко |
| 3.4 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Постоянно | Е.С.Ивасенко |
| 4 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | 1 раз в месяц | Е.С.Ивасенко |
| 4.2. | Размещение на сайтах управления образования, МКУДПО ЦРО информации о проведении районных мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 3 дней после проведения мероприятий | Е.С.Ивасенко |
| 4.3. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в краевых мероприятиях | По графику МОН КК | Е.С.Ивасенко |
| 5 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Изучение и учёт методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и МОН КК, при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | постоянно | Е.Л.Козырь |
| 5.2 | Формирование муниципальных заданий и осуществление контроля за выполнением муниципальных заданий | постоянно | Е.Л.Козырь |

Заместитель начальника  управления образования                                                                                                    О.В.Казимир